## Arendusetapid
| Hindaja1 | Hindaja2 | Hindaja3 | Hindaja4 | Avg (ign 0) | Max | Koondhinnang (h) | +30% (h) | +50% (h) | Projektijuht | Analüütik | Arhitekt | Arendajad | Testija | Disainer | Projektijuht | Analüütik | Arhitekt | Arendaja | Testija | Disainer | Kuud | Projektijuht | Analüütik | Arhitekt | Arendaja | Testija | Disainer | Projektijuht |  |  |  | Analüütik |  |  |  | Arhitekt |  |  |  | Arendaja |  |  |  | Testija |  |  |  | Disainer
Menetlussüsteemi arendus | 10576 | 21171 | 1536 | 3616 | 17849.3333 | 21907 | 19190 | 24947 | 28785 | 8.002% | 15.37% | 14.92% | 40.88% | 16.01% | 4.826% | 1571.8333 | 3019.6667 | 2930.6667 | 8029.3333 | 3144 | 948 |  | 9.824 | 18.8729 | 18.3167 | 50.1833 | 19.65 | 5.925
Etapp: MVP ettevalmistus | 554 | 1244 | 0 | 300 | 1290 | 1556 | 1188 | 1544.4 | 1782 | 3.309% | 38.13% | 19.14% | 17.84% | 20.14% | 1.439% | 46 | 530 | 266 | 248 | 280 | 20 | 2 | 0.42521 | 1.7838 | 0.92875 | 0.9415 | 0.947 | 0.086
Detailanalüüs - MVP jaoks | 200 | 160 | 0 | 0 | 180 | 200 | 40 | 52 | 60 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Andmekooseisude analüüs - intervjuud andmevaldajatega, klassidiagrammide loomine, andmeobjektide kirjelduste loomine. Andmete kvaliteedi hinnang |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 182 | 210 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 140 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Andmevahetusliideste spetsifikatsioonide loomine |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Tööprotsesside täiendamine (eelkõige eriplaneeringu osas) |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Süsteemis osalevate rollide kirjeldamine ja CRUD maatriksi loomine |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Menetlussüsteemi olekute ja olekumuutuste kirjeldamine, olekudiagrammi loomine |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Tööde nimekirja ("backlog") loomine täpsustamine | 80 | 80 | 0 | 20 | 60 | 80 | 60 | 78 | 90 | 0% | 33.33% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1875 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arendustegevuste ettevalmistamine | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Õiguste ja ligipääsude hankimine meeskonnaliikmetele | 8 | 32 | 0 | 0 | 20 | 32 | 16 | 20.8 | 24 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-ehituse platvormi, Ehitisregistri jms süsteemidega tehniline tutvumine | 120 | 460 | 0 | 0 | 290 | 460 | 320 | 416 | 480 | 0% | 22.22% | 27.78% | 33.33% | 11.11% | 5.556% | 0 | 80 | 100 | 120 | 40 | 20 |  | 0 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 41.6 | 48 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testistrateegia loomine | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arenduskeskkondade seadistamine | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testkeskkond | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arenduskeskkonnad | 24 | 40 | 0 | 0 | 32 | 40 | 32 | 41.6 | 48 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ettevalmistavad tegevused MFN-st | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #14: Jira ettevalmistamine | 20 | 32 | 0 | 0 | 26 | 32 | 24 | 31.2 | 36 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #15, #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart, Sonarqube ja Eslint seadistamine | 60 | 120 | 0 | 0 | 90 | 120 | 120 | 156 | 180 | 0% | 0% | 38.46% | 61.54% | 0% | 0% | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #38: Testilugude ja testiplaani loomine | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 200 | 260 | 300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etapp: MVP arendus | 1062 | 2484 | 848 | 294 | 5101 | 5946 | 5328 | 6926.4 | 7992 | 0.4184% | 14.82% | 13.9% | 47.43% | 14.57% | 8.856% | 24 | 850 | 797.3333 | 2720.6667 | 836 | 508 | 10 | 0.29646 | 0.65883 | 0.59583 | 1.8669 | 0.5945 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 292 | 0 | 294 | 180 | 408 | 348 | 0 | 544 | 1248 | 500 | 0 | 152 | 376 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0
Detailanalüüs - MVP ja toote jaoks | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 104 | 120 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVP kooseisu kuuluvate kasutuslugude süsteemi taseme vaate kirjeldamine (6h kaustusloo kohta) |  |  |  | 206 | 206 | 206 | 206 | 267.8 | 309 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 206 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Funktsionaalsuste prioritiseerimine |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 | 31.2 | 36 | 36% | 28% | 36% | 0% | 0% | 0% | 24 | 18.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0.11667 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puhver - andmekooseisude ja klassidiagrammide täiendamine, rollide kirjelduste täiendamine, olekudiagrammide täiendamine |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
MVP Testimine lõppkasutajatega | 32 | 120 | 0 | 0 | 76 | 120 | 120 | 156 | 180 | 0% | 31.03% | 0% | 0% | 34.48% | 34.48% | 0 | 36 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
Planeerimisteenuse arendus | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planeeringute menetluse teenuse arendus | 48 | 80 | 40 | 0 | 56 | 80 | 56 | 72.8 | 84 | 0% | 11.11% | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 0% | 0 | 8 | 16 | 32 | 16 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 32 | 40 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planeeringute kasutajaliidese arendus | 48 | 160 | 40 | 0 | 82.6667 | 160 | 82 | 106.6 | 123 | 0% | 5.263% | 10.53% | 21.05% | 10.53% | 52.63% | 0 | 8 | 16 | 32 | 16 | 80 |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 32 | 40 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Asünkroonsete protsesside töötlemise teenuse arendus | 24 | 80 | 0 | 0 | 52 | 80 | 52 | 67.6 | 78 | 0% | 12.5% | 18.75% | 43.75% | 25% | 0% | 0 | 8 | 12 | 28 | 16 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.075 | 0.175 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GeoServeri kihtide/stiilide defineerimine |  |  | 96 |  | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 0% | 16.67% | 83.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | 80 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
Kaarditeenuste proxy arendus | 0 | 72 | 24 | 0 | 48 | 72 | 48 | 62.4 | 72 | 0% | 14.29% | 21.43% | 50% | 14.29% | 0% | 0 | 8 | 12 | 28 | 8 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.075 | 0.175 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RabbitMQ sõnumiteenuse arendus | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 114.4 | 132 | 0% | 9.091% | 36.36% | 45.45% | 9.091% | 0% | 0 | 8 | 32 | 40 | 8 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PostgreSQL + PostGIS andmebaasi arendus | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | 208 | 240 | 0% | 39.22% | 22.55% | 34.31% | 3.922% | 0% | 0 | 80 | 46 | 70 | 8 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2875 | 0.4375 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hädavajalike liidestuste arendus | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2D kaardi komponendi liidestus ja arendus | 0 | 200 | 300 | 0 | 250 | 300 | 300 | 390 | 450 | 0% | 3.008% | 20.3% | 67.67% | 9.023% | 0% | 0 | 8 | 54 | 180 | 24 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.3375 | 1.125 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 160 | 200 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planeeringute andmekogu liidestus | 72 | 72 | 20 | 0 | 54.6667 | 72 | 72 | 93.6 | 108 | 0% | 10.71% | 19.64% | 53.57% | 16.07% | 0% | 0 | 8 | 14.6667 | 40 | 12 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.091667 | 0.25 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X-tee liidestuste API baasfunktsionaalsus | 52 |  |  |  | 52 | 52 | 52 | 67.6 | 78 | 0% | 15.38% | 7.692% | 61.54% | 15.38% | 0% | 0 | 8 | 4 | 32 | 8 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Rahvastikuregister x-tee liidestus | 52 | 60 | 0 | 0 | 56 | 60 | 56 | 72.8 | 84 | 0% | 10.71% | 10.71% | 64.29% | 14.29% | 0% | 0 | 6 | 6 | 36 | 8 | 0 |  | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0.225 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-kinnistusraamat x-tee liidestus | 52 | 60 | 40 | 0 | 50.6667 | 60 | 50 | 65 | 75 | 0% | 10.84% | 16.87% | 57.83% | 14.46% | 0% | 0 | 6 | 9.3333 | 32 | 8 | 0 |  | 0 | 0.0375 | 0.058333 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 32 | 40 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-äriregister x-tee liidestus | 52 | 60 | 48 | 0 | 53.3333 | 60 | 53 | 68.9 | 79.5 | 0% | 10.34% | 16.09% | 59.77% | 13.79% | 0% | 0 | 6 | 9.3333 | 34.6667 | 8 | 0 |  | 0 | 0.0375 | 0.058333 | 0.21667 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 32 | 40 | 32 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumendihoidla liidestus | 64 | 72 | 0 | 0 | 68 | 72 | 68 | 88.4 | 102 | 0% | 11.76% | 17.65% | 52.94% | 17.65% | 0% | 0 | 8 | 12 | 36 | 12 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.075 | 0.225 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autentimis- ja autoriseerimissüsteemi arendus ja liidestus | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 83.2 | 96 | 0% | 12.5% | 18.75% | 56.25% | 12.5% | 0% | 0 | 8 | 12 | 36 | 8 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.075 | 0.225 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tööd stiiliraamatust (Eeldame, et projekti alguseks on kõik põhikomponendid olemas.) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olemasolevate kasutajaliidese komponentide ajakohastamine | 24 | 80 | 0 | 0 | 52 | 80 | 60 | 78 | 90 | 0% | 20% | 10% | 50% | 20% | 0% | 0 | 16 | 8 | 40 | 16 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uute kasutajaliidese komponentide arendus | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajajoone komponendi arendus | 84 | 208 | 0 | 8 | 100 | 208 | 208 |  |  | 0% | 9.302% | 6.977% | 55.81% | 13.95% | 13.95% | 0 | 13.3333 | 10 | 80 | 20 | 20 |  | 0 | 0.083333 | 0.0625 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 40 | 120 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0
Muude uute komponentide arenduse puhver | 328 | 416 | 0 | 32 | 258.6667 | 416 | 200 | 260 | 300 | 0% | 8.602% | 7.527% | 53.76% | 16.13% | 13.98% | 0 | 32 | 28 | 200 | 60 | 52 |  | 0 | 0.2 | 0.175 | 1.25 | 0.375 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 32 | 16 | 40 | 0 | 0 | 160 | 240 | 0 | 0 | 64 | 56 | 0 | 0 | 64 | 40 | 0 | 0
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine | 24 | 120 | 0 | 0 | 72 | 120 | 72 | 93.6 | 108 | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 0% | 0% | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #28: /version "route" arendus K8s "liveness probe"-i jaoks. | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 52 | 60 | 0% | 6.667% | 13.33% | 66.67% | 13.33% | 0% | 0 | 4 | 8 | 40 | 8 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 60 | 78 | 90 | 0% | 4.762% | 47.62% | 47.62% | 0% | 0% | 0 | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 197.6 | 228 | 0% | 26.32% | 10.53% | 0% | 52.63% | 10.53% | 0 | 40 | 16 | 0 | 80 | 16 |  | 0 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 62.4 | 72 | 0% | 0% | 66.67% | 0% | 33.33% | 0% | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. | 34 | 56 | 0 | 0 | 45 | 56 | 45 | 58.5 | 67.5 | 0% | 4% | 16% | 48% | 32% | 0% | 0 | 2 | 8 | 24 | 16 | 0 |  | 0 | 0.0125 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kasutuslugude arendus | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etappide ülesed kasutuslood | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL3 Esitatud sisendile seisukoha andmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL5 Konkreetse piirkonna planeeringute kohta teavituste tellimine | 96 | 96 | 24 | 2 | 60 | 96 | 60 | 78 | 90 | 0% | 10.74% | 9.917% | 49.59% | 17.36% | 12.4% | 0 | 8.6667 | 8 | 40 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.25 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 64 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL6 Registri andmete põhjal konkreetse planeeringuga mõjutatud isikute pärimine | 96 | 96 | 56 | 2 | 76 | 96 | 76 | 98.8 | 114 | 0% | 9.489% | 11.68% | 52.55% | 15.33% | 10.95% | 0 | 8.6667 | 10.6667 | 48 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.066667 | 0.3 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 40 | 64 | 40 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL7 Planeeringuga seotud teavituste automaatne koostamine ja saatmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL8 Planeeringuga seotud automaatsete teavituste haldamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL9 Planeeringuga seotud failide üleslaadimine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL10 Menetlusega seotud isikutele ülesannete loomine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu algatamise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL11 Planeeringu algatusettepaneku taotluse esitamine | 96 | 96 | 56 | 2 | 76 | 96 | 76 | 98.8 | 114 | 0% | 9.489% | 11.68% | 52.55% | 15.33% | 10.95% | 0 | 8.6667 | 10.6667 | 48 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.066667 | 0.3 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 40 | 64 | 40 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL12 Automaatselt genereeritud planeeringu skeemi muutmine | 96 | 96 | 20 | 2 | 58 | 96 | 58 | 75.4 | 87 | 0% | 10.92% | 8.403% | 50.42% | 17.65% | 12.61% | 0 | 8.6667 | 6.6667 | 40 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.041667 | 0.25 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 40 | 64 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL13 Planeeringu skeemi joonistamine | 96 | 96 | 20 | 2 | 58 | 96 | 58 | 75.4 | 87 | 0% | 10.92% | 8.403% | 50.42% | 17.65% | 12.61% | 0 | 8.6667 | 6.6667 | 40 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.041667 | 0.25 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 40 | 64 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL16 Kaasatavate ja koostöö tegijate määramine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu koostamise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL19 Kasutajale planeeringu tööruumile ligipääsu andmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL20 Planeeringuala kohta ruumiandmete pärimine | 96 | 96 | 32 | 2 | 64 | 96 | 64 | 83.2 | 96 | 0% | 10.4% | 9.6% | 51.2% | 16.8% | 12% | 0 | 8.6667 | 8 | 42.6667 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.26667 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 64 | 24 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL21 Planeeringuala kohta täiendavate ruumiandmete küsimine | 96 | 96 | 56 | 2 | 76 | 96 | 76 | 98.8 | 114 | 0% | 9.489% | 11.68% | 52.55% | 15.33% | 10.95% | 0 | 8.6667 | 10.6667 | 48 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.066667 | 0.3 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 40 | 64 | 40 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL26 Planeeringulahenduse üles laadimine | 96 | 96 | 96 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 8.28% | 10.19% | 58.6% | 13.38% | 9.554% | 0 | 8.6667 | 10.6667 | 61.3333 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.066667 | 0.38333 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 40 | 64 | 80 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL27 Planeeringulahenduse seletuskirja koostamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL28 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse küsimine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL29 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse küsimine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL30 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse andmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL31 Siseste kooskõlastuste/arvamuste haldamine - asutuse ametliku seisukoha vormistamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL32 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse andmine | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL33 Kooskõlastuste ja arvamuste märkuste haldamine | 34 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu avalikustamise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL35 Planeeringu saatmine arvamuse avaldamiseks | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL36 Planeeringu kohta arvamuse avaldamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL37 Esitatud arvamuste haldamine - sarnaste arvamuste grupeerimine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL38 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuse sisu anonümiseerimine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL39 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuste avalikustamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL40 Planeeringule esitatud ettepanekust loobumise kinnitamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu heakskiitmise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL41 Vahekirja koostamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL42 Heakskiidu andmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Etapp: Tootearenduse ettevalmistus | 256 | 1080 | 0 | 112 | 542.6667 | 844 | 516 | 670.8 | 774 | 4.296% | 48.45% | 11.46% | 35.8% | 0% | 0% | 24 | 270.6667 | 64 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0.35646 | 0.97342 | 0.2975 | 0.7915 | 0.072 | 0.0235 | 16 | 80 | 0 | 0 | 104 | 400 | 0 | 112 | 56 | 120 | 0 | 0 | 80 | 320 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
Toote kooseisu kuuluvate kasutuslugude süsteemi taseme vaate kirjeldamine (6h kasutusloo kohta) |  |  |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 109.2 | 126 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 84 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0
Funktsionaalsuste prioritiseerimine | 24 | 120 | 0 | 8 | 50.6667 | 120 | 24 | 31.2 | 36 | 36% | 28% | 36% | 0% | 0% | 0% | 24 | 18.6667 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0.11667 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnilise võla lahendamine | 120 | 360 | 0 | 0 | 240 | 360 | 240 | 312 | 360 | 0% | 0% | 16.67% | 83.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detailanalüüs | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teiste süsteemide täiendusvajadused | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultuurimälestiste register - detailanalüüs ja võib-olla WFS teenuse loomine kui muud allikad neid andmeid ära ei kata | 8 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EELIS - detailanalüüs selgitamaks välja, kas neid andmeid on vaja | 8 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-Rahvastikuregister - detailanalüüs kinnistuomaniku kontaktandmete leidmiseks | 8 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ehitisregister | 8 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEET | 8 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teeregister | 8 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOTKAS | 8 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 | 24 | 31.2 | 36 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etapp: Tootearendus | 6724 | 9464 | 688 | 130 | 4956 | 6052 | 4921 | 6397.3 | 7381.5 | 0.1521% | 8.415% | 14.78% | 48.56% | 22.66% | 5.437% | 8 | 442.6667 | 777.3333 | 2554.6667 | 1192 | 286 | 10 | 0.28646 | 0.40425 | 0.58333 | 1.7632 | 0.817 | 0.20225 | 8 | 0 | 0 | 0 | 932 | 1244 | 0 | 130 | 824 | 1268 | 180 | 0 | 2824 | 5104 | 508 | 0 | 1328 | 1588 | 0 | 0 | 808 | 260 | 0 | 0
Liidestuste arendus | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3D kaksiku liidestus | 216 | 264 | 0 | 0 | 240 | 264 | 240 | 312 | 360 | 0% | 15% | 11.67% | 58.33% | 15% | 0% | 0 | 36 | 28 | 140 | 36 | 0 |  | 0 | 0.225 | 0.175 | 0.875 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 120 | 160 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riigi kinnisvara registri liidestus | 32 | 88 | 48 | 0 | 56 | 88 | 56 | 72.8 | 84 | 0% | 18.95% | 18.95% | 46.32% | 15.79% | 0% | 0 | 12 | 12 | 29.3333 | 10 | 0 |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.18333 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | 40 | 32 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultuurimälestiste registri liidestus | 32 | 88 | 0 | 0 | 60 | 88 | 60 | 78 | 90 | 0% | 20% | 16.67% | 46.67% | 16.67% | 0% | 0 | 12 | 10 | 28 | 10 | 0 |  | 0 | 0.075 | 0.0625 | 0.175 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teeregistri liidestus | 32 | 88 | 0 | 0 | 60 | 88 | 60 | 78 | 90 | 0% | 20% | 16.67% | 46.67% | 16.67% | 0% | 0 | 12 | 10 | 28 | 10 | 0 |  | 0 | 0.075 | 0.0625 | 0.175 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ehitisregistri liidestus | 32 | 88 | 0 | 0 | 60 | 88 | 60 | 78 | 90 | 0% | 20% | 16.67% | 46.67% | 16.67% | 0% | 0 | 12 | 10 | 28 | 10 | 0 |  | 0 | 0.075 | 0.0625 | 0.175 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pakutavate x-tee teenuste arendus | 72 | 280 | 140 | 0 | 164 | 280 | 164 | 213.2 | 246 | 0% | 13.33% | 17.78% | 55.56% | 13.33% | 0% | 0 | 24 | 32 | 100 | 24 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.625 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 16 | 40 | 40 | 0 | 40 | 160 | 100 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine | 48 | 120 | 0 | 0 | 84 | 120 | 84 | 109.2 | 126 | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 0% | 0% | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #2: WCAG 2.0 taseme AA arendus ja testimine. | 208 | 184 | 0 | 0 | 196 | 208 | 196 | 254.8 | 294 | 0% | 14.29% | 12.24% | 40.82% | 18.37% | 14.29% | 0 | 28 | 24 | 80 | 36 | 28 |  | 0 | 0.175 | 0.15 | 0.5 | 0.225 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0
MFN #3: Erinevate veebilehitsejate toe arendamine ja testimine. | 176 | 176 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 228.8 | 264 | 0% | 0% | 9.091% | 45.45% | 45.45% | 0% | 0 | 0 | 16 | 80 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #4: HTML, CSS ja JS valideerimine ja kvaliteedi vigade parandamine. | 48 | 88 | 0 | 0 | 68 | 88 | 68 | 88.4 | 102 | 0% | 0% | 9.091% | 45.45% | 45.45% | 0% | 0 | 0 | 8 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #5: Kasutajaliidese adaptiivsuse disain, arendus ja testimine. | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 156 | 180 | 0% | 6.667% | 6.667% | 33.33% | 20% | 33.33% | 0 | 8 | 8 | 40 | 24 | 40 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
MFN #6: Disainimuudatuste kooskõlastamine tellijaga. | 48 | 32 | 0 | 0 | 40 | 48 | 40 | 52 | 60 | 18.18% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 54.55% | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0.05 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0
MFN #7, #8, #9, #10, #11: Kasutajaliidese komponentide edasiarendused ja dokumenteerimine vastavalt stiiliraamatule. | 88 | 80 | 0 | 0 | 84 | 88 | 84 | 109.2 | 126 | 0% | 12% | 8% | 36% | 12% | 32% | 0 | 12 | 8 | 36 | 12 | 32 |  | 0 | 0.075 | 0.05 | 0.225 | 0.075 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
MFN #12: 2 viimase ID-kaardi tarkvara versiooni testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #13: TARA liidestuse arendus ja testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 0% | 0% | 63.64% | 36.36% | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.175 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #17: Google Analytics kasutusele võtmine ja testimine. | 120 | 32 | 0 | 0 | 76 | 120 | 76 | 98.8 | 114 | 0% | 23.68% | 7.895% | 36.84% | 31.58% | 0% | 0 | 18 | 6 | 28 | 24 | 0 |  | 0 | 0.1125 | 0.0375 | 0.175 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #18, #19: Veebilehtede <1s laadimisaja tagamine ja mõõtmine. Katalon testide loomine laadimiseaegade kontrollimiseks. | 272 | 248 | 0 | 0 | 260 | 272 | 260 | 338 | 390 | 0% | 3.03% | 13.64% | 60.61% | 22.73% | 0% | 0 | 8 | 36 | 160 | 60 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.225 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #20: Isikuandmete kaitse detailanalüüs. | 24 | 208 | 0 | 0 | 116 | 208 | 116 | 150.8 | 174 | 0% | 20.45% | 11.36% | 45.45% | 22.73% | 0% | 0 | 36 | 20 | 80 | 40 | 0 |  | 0 | 0.225 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #21: OWASP praktikate detailanalüüs, rakendamine ja testimine. 67 dokumendist vaja valida olulised nõuded, koostada "checklist", jälgida täitmist regulaarselt. | 200 | 320 | 0 | 0 | 260 | 320 | 260 | 338 | 390 | 0% | 0% | 23.08% | 46.15% | 30.77% | 0% | 0 | 0 | 60 | 120 | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0.375 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #22: Paroolide salvestamine krüpteeritud kujul. Nõude täitmist tuleb kontrollida seadistusfailide jms juures. | 52 | 48 | 0 | 0 | 50 | 52 | 50 | 65 | 75 | 0% | 0% | 30.77% | 61.54% | 7.692% | 0% | 0 | 0 | 16 | 32 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #23: Sessioonide arvu piiramine kasutaja kohta. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10.4 | 12 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #24: HTTPS kasutaja ja rakenduse vahel. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 24 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #25: ISKE turvaklassile vastavuse detailanalüüs, arendus ja testimine. | 136 | 240 | 0 | 0 | 188 | 240 | 188 | 244.4 | 282 | 0% | 4.167% | 14.58% | 62.5% | 18.75% | 0% | 0 | 8 | 28 | 120 | 36 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.175 | 0.75 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #27: Denial-Of-Service (DOS), Cross-Site-Scripting (XSS), Brute Force ja SQL/NoSQL Injection rünnakute vastu turvamine, arendus ja testimine. | 104 | 152 | 0 | 0 | 128 | 152 | 128 | 166.4 | 192 | 0% | 0% | 25% | 43.75% | 31.25% | 0% | 0 | 0 | 32 | 56 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 80 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 109.2 | 126 | 0% | 4.762% | 47.62% | 47.62% | 0% | 0% | 0 | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #30: Andmebaasi muudatuste haldus. | 96 | 100 | 0 | 0 | 98 | 100 | 98 | 127.4 | 147 | 0% | 4% | 16% | 80% | 0% | 0% | 0 | 4 | 16 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #33: Logimise seadistamine, arendus ja testimine vastavalt isikukaitseseaduse §36-le. | 36 | 152 | 0 | 0 | 94 | 152 | 94 | 122.2 | 141 | 0% | 6.383% | 21.28% | 51.06% | 21.28% | 0% | 0 | 6 | 20 | 48 | 20 | 0 |  | 0 | 0.0375 | 0.125 | 0.3 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart ja Eslint haldus. | 80 | 120 | 0 | 0 | 100 | 120 | 100 | 130 | 150 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. | 160 | 536 | 0 | 0 | 348 | 536 | 348 | 452.4 | 522 | 0% | 3.226% | 8.065% | 48.39% | 40.32% | 0% | 0 | 16 | 40 | 240 | 200 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. | 32 | 176 | 0 | 0 | 104 | 176 | 104 | 135.2 | 156 | 0% | 26.32% | 10.53% | 0% | 52.63% | 10.53% | 0 | 40 | 16 | 0 | 80 | 16 |  | 0 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. | 32 | 56 | 0 | 0 | 44 | 56 | 44 | 57.2 | 66 | 0% | 0% | 66.67% | 0% | 33.33% | 0% | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 45 | 58.5 | 67.5 | 0% | 4% | 16% | 48% | 32% | 0% | 0 | 2 | 8 | 24 | 16 | 0 |  | 0 | 0.0125 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #??: Mitmekeelsuse toe arendus. Vajadusel tesktide tõlkimine soovitud keeltesse. | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 176.8 | 204 | 0% | 5.882% | 5.882% | 29.41% | 58.82% | 0% | 0 | 8 | 8 | 40 | 80 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kasutuslugude arendus | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etappide ülesed kasutuslood | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL1 Volituse andmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL2 Olemasoleva volituse muutmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL4 Eelnõu koostamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu algatamise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL14 KSH eelhinnangu koostamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL15 Algatamis tingimuste koostamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL17 Lähteseisukohtade koostamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL18 Planeeringu algatamise otsuse vormi täitmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu koostamise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL22 Planeeringu eskiisi loomine | 96 | 96 | 32 | 2 | 64 | 96 | 64 | 83.2 | 96 | 0% | 10.4% | 9.6% | 51.2% | 16.8% | 12% | 0 | 8.6667 | 8 | 42.6667 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.26667 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 64 | 24 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL23 Planeeringu eskiisist muudetava versiooni loomine | 96 | 96 | 20 | 2 | 58 | 96 | 58 | 75.4 | 87 | 0% | 10.92% | 8.403% | 50.42% | 17.65% | 12.61% | 0 | 8.6667 | 6.6667 | 40 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.041667 | 0.25 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 40 | 64 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL24 Planeeringu eskiisi täiendamine/muutmine | 96 | 96 | 32 | 2 | 64 | 96 | 64 | 83.2 | 96 | 0% | 10.4% | 9.6% | 51.2% | 16.8% | 12% | 0 | 8.6667 | 8 | 42.6667 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.26667 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 64 | 24 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
KL25 Planeeringu eskiisist planeeringulahenduse koostamine | 96 | 96 | 56 | 2 | 76 | 96 | 76 | 98.8 | 114 | 0% | 9.489% | 11.68% | 52.55% | 15.33% | 10.95% | 0 | 8.6667 | 10.6667 | 48 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.066667 | 0.3 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 40 | 64 | 40 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringulahenduse kooskõlastamiseks juhiste kuvamine | 52 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 8.333% | 8.333% | 61.11% | 13.89% | 8.333% | 0 | 6 | 6 | 44 | 10 | 6 |  | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0.275 | 0.0625 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 64 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
Planeeringu vastuvõtmise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL34 Planeeringu vastuvõtmise otsuse vormi täitmine | 72 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 7.317% | 7.317% | 58.54% | 14.63% | 12.2% | 0 | 6 | 6 | 48 | 12 | 10 |  | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0.3 | 0.075 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 32 | 64 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu kehtestamise etapp | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL43 Planeeringu kehtestamise otsuse vormi täitmine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Planeeringu kehtestamise järgsed kasutuslood | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KL44 Üldplaneeringu ülevaatamine | 96 | 96 | 0 | 2 | 96 | 96 | 96 | 124.8 | 144 | 0% | 9.353% | 8.633% | 56.12% | 15.11% | 10.79% | 0 | 8.6667 | 8 | 52 | 14 | 10 |  | 0 | 0.054167 | 0.05 | 0.325 | 0.0875 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 64 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Etapp: Projekti lõpetamine | 360 | 664 | 0 | 0 | 388 | 464 | 388 | 504.4 | 582 | 15.09% | 32.08% | 17.92% | 9.434% | 16.04% | 9.434% | 64 | 136 | 76 | 40 | 68 | 40 | 1 | 0.68146 | 0.97758 | 0.5725 | 0.4165 | 0.497 | 0.2735 | 56 | 88 | 0 | 0 | 104 | 192 | 0 | 0 | 64 | 96 | 0 | 0 | 64 | 120 | 0 | 0 | 72 | 112 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
Lõplik üleandmine | 128 | 200 | 0 | 0 | 164 | 200 | 164 | 213.2 | 246 | 19.57% | 19.57% | 19.57% | 0% | 19.57% | 21.74% | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 40 |  | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0.25 | 32 | 40 | 0 | #N/A | 32 | 40 | 0 | #N/A | 32 | 40 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 32 | 40 | 0 | #N/A | 0 | 40 | 0 | #N/A
Tootestamise toetamine | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 176.8 | 204 | 11.76% | 29.41% | 29.41% | 29.41% | 0% | 0% | 16 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koolitused | 48 | 128 | 0 | 0 | 88 | 128 | 88 | 114.4 | 132 | 11.54% | 57.69% | 0% | 0% | 30.77% | 0% | 12 | 60 | 0 | 0 | 32 | 0 |  | 0.075 | 0.375 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 8 | 16 | 0 | #N/A | 40 | 80 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 32 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A
Juhtimine kogu projekti jooksul | 456 | 1040 | 0 | 1230 | 1004.6667 | 1720 | 1350 | 1755 | 2025 | 56.08% | 20.05% | 10.07% | 10.82% | 2.984% | 0% | 601.3333 | 215 | 108 | 116 | 32 | 0 | 25 | 0.15033 | 0.05375 | 0.027 | 0.029 | 0.008 | 0 | 256 | 680 | 0 | 1080 | 40 | 120 | 0 | 150 | 56 | 120 | 0 | 0 | 72 | 120 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riskide haldus - iga nädala kohta 2h | 40 | 40 | 0 | 150 | 76.6667 | 150 | 150 | 195 | 225 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ressursihaldus - iga nädala kohta 2h | 40 | 40 | 0 | 200 | 93.3333 | 200 | 200 | 260 | 300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Tööde nimekirja haldus, prioritiseerimine ja hindamine - iga nädala kohta 4h | 160 | 160 | 0 | 440 | 253.3333 | 440 | 440 | 572 | 660 | 48.28% | 28.08% | 11.82% | 11.82% | 0% | 0% | 163.3333 | 95 | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 1.0208 | 0.59375 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 | 290 | 40 | 0 | 0 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Töö organiseerimine ja planeerimine - iga nädala kohta 4h | 80 | 160 | 0 | 290 | 176.6667 | 290 | 290 | 377 | 435 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 176.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Progressi ning kulu jälgimine ja raporteerimine - iga nädala kohta 2h | 40 | 160 | 0 | 150 | 116.6667 | 160 | 150 | 195 | 225 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 116.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarnete tegemine | 96 | 480 | 0 | 0 | 288 | 480 | 120 | 156 | 180 | 18.68% | 32.97% | 18.68% | 20.88% | 8.791% | 0% | 68 | 120 | 68 | 76 | 32 | 0 |  | 0.425 | 0.75 | 0.425 | 0.475 | 0.2 | 0 | 16 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16 | 120 | 0 | 0 | 32 | 120 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koosolekud s.h. korraldamine ja ettevalmistamine | 1164 | 2299 | 0 | 1550 | 1671 | 2429 | 2299 | 2988.7 | 3448.5 | 26.2% | 14.75% | 14.09% | 27.47% | 12.79% | 4.696% | 524.5 | 295.3333 | 282 | 550 | 256 | 94 | 25 | 0.13113 | 0.073833 | 0.0705 | 0.1375 | 0.064 | 0.0235 | 208 | 451 | 0 | 862 | 218 | 316 | 0 | 688 | 218 | 346 | 0 | 0 | 218 | 882 | 0 | 0 | 208 | 304 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
KICK-OFF (meeskond, klient, huvitatud osapooled) | 24 | 64 | 0 | 40 | 42.6667 | 64 | 64 | 83.2 | 96 | 21.74% | 21.74% | 21.74% | 17.39% | 8.696% | 8.696% | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 |  | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 4 | 16 | 0 | #N/A | 4 | 16 | 0 | #N/A | 4 | 16 | 0 | #N/A | 4 | 12 | 0 | #N/A | 4 | 4 | 0 | #N/A | 4 | 0 | 0 | #N/A
Sprindi planeerimine (meeskond, klient) | 220 | 450 | 0 | 300 | 323.3333 | 450 | 450 | 585 | 675 | 18.84% | 14.49% | 14.49% | 31.88% | 14.49% | 5.797% | 65 | 50 | 50 | 110 | 50 | 20 |  | 0.40625 | 0.3125 | 0.3125 | 0.6875 | 0.3125 | 0.125 | 40 | 90 | 0 | #N/A | 40 | 60 | 0 | #N/A | 40 | 60 | 0 | #N/A | 40 | 180 | 0 | #N/A | 40 | 60 | 0 | #N/A | 20 | 0 | 0 | #N/A
Igapäevased "stand-up" koosolekud (meeskond) | 550 | 450 | 0 | 440 | 480 | 550 | 450 | 585 | 675 | 18.1% | 15.24% | 15.24% | 26.67% | 15.24% | 9.524% | 95 | 80 | 80 | 140 | 80 | 50 |  | 0.59375 | 0.5 | 0.5 | 0.875 | 0.5 | 0.3125 | 100 | 90 | 0 | #N/A | 100 | 60 | 0 | #N/A | 100 | 60 | 0 | #N/A | 100 | 180 | 0 | #N/A | 100 | 60 | 0 | #N/A | 50 | 0 | 0 | #N/A
Analüüsi tutvustused ja koodi ülevaatused (meeskond) | 170 | 540 | 0 | 300 | 336.6667 | 540 | 540 | 702 | 810 | 27.61% | 17.18% | 14.72% | 25.77% | 11.04% | 3.681% | 150 | 93.3333 | 80 | 140 | 60 | 20 |  | 0.9375 | 0.58333 | 0.5 | 0.875 | 0.375 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 150 | 40 | 90 | 0 | 150 | 40 | 120 | 0 | 0 | 40 | 240 | 0 | 0 | 30 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Sprindi ülevaatus ja demo (meeskond, klient, huvitatud osapooled) | 40 | 450 | 0 | 160 | 216.6667 | 450 | 450 | 585 | 675 | 31.03% | 12.07% | 12.07% | 32.76% | 12.07% | 0% | 90 | 35 | 35 | 95 | 35 | 0 |  | 0.5625 | 0.21875 | 0.21875 | 0.59375 | 0.21875 | 0 | 0 | 90 | 0 | #N/A | 10 | 60 | 0 | #N/A | 10 | 60 | 0 | #N/A | 10 | 180 | 0 | #N/A | 10 | 60 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A
Sprindi retrospektiiv (meeskond) | 120 | 225 | 0 | 160 | 168.3333 | 225 | 225 | 292.5 | 337.5 | 20% | 15.65% | 15.65% | 33.04% | 15.65% | 0% | 34.5 | 27 | 27 | 57 | 27 | 0 |  | 0.21563 | 0.16875 | 0.16875 | 0.35625 | 0.16875 | 0 | 24 | 45 | 0 | #N/A | 24 | 30 | 0 | #N/A | 24 | 30 | 0 | #N/A | 24 | 90 | 0 | #N/A | 24 | 30 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A
Projekti juhtrühma koosolekud (meeskonna juhtivad rollid, klient) | 40 | 120 | 0 | 150 | 103.3333 | 150 | 120 | 156 | 180 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A
Teiste infosüsteemide täiendused | 0 | 2896 | 0 | 0 | 2896 | 2896 | 3200 | 4160 | 4800 | 8.75% | 8.75% | 17.5% | 50% | 15% | 0% | 280 | 280 | 560 | 1600 | 480 | 0 | 6 | 0.29167 | 0.29167 | 0.58333 | 1.6667 | 0.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3D Kaksiku täiendused - puudulik dokumentatsioon ja ei oska hinnata arendusvajadusi | 0 | 544 | 0 | 0 | 544 | 544 | 544 | 707.2 | 816 | 5.882% | 5.882% | 14.71% | 58.82% | 14.71% | 0% | 32 | 32 | 80 | 320 | 80 | 0 | [7 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planeeringute andmekogu täiendused - FME valideerimise töövood ja API | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1872 | 2160 | 8.333% | 8.333% | 22.22% | 44.44% | 16.67% | 0% | 120 | 120 | 320 | 640 | 240 | 0 | [7 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maa-ameti KPOIS - WFS teenus vektorandmete pärimiseks | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 395.2 | 456 | 10.53% | 10.53% | 13.16% | 52.63% | 13.16% | 0% | 32 | 32 | 40 | 160 | 40 | 0 | [7 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maa-ameti katastrikaart - WFS teenus ??? kihi vektorandmete pärimiseks | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 395.2 | 456 | 10.53% | 10.53% | 13.16% | 52.63% | 13.16% | 0% | 32 | 32 | 40 | 160 | 40 | 0 | [7 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maa-ameti asustusüksused - WFS teenus "Asustusüksused" kihi vektorandmete pärimiseks | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304 | 395.2 | 456 | 10.53% | 10.53% | 13.16% | 52.63% | 13.16% | 0% | 32 | 32 | 40 | 160 | 40 | 0 | [7 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultuurimälestiste WFS teenus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 395.2 | 456 | 10.53% | 10.53% | 13.16% | 52.63% | 13.16% | 0% | 32 | 32 | 40 | 160 | 40 | 0 | [7 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ajakava
Koormused
| Kuud | Projektijuht | Analüütik | Arhitekt | Arendaja | Testija | Disainer | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01
Etapp: MVP ettevalmistus | 2 | 0.42521 | 1.7838 | 0.92875 | 0.9415 | 0.947 | 0.086 | bar: 2022-01-01 to 2022-02-01
Etapp: MVP arendus | 10 | 0.29646 | 0.65883 | 0.59583 | 1.8669 | 0.5945 | 0.341 | bar: 2022-03-01 to 2022-12-01
Etapp: Tootearenduse ettevalmistus | 2 | 0.35646 | 0.97342 | 0.2975 | 0.7915 | 0.072 | 0.0235 | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01
Etapp: Tootearendus | 10 | 0.28646 | 0.40425 | 0.58333 | 1.7632 | 0.817 | 0.20225 | bar: 2023-03-01 to 2023-12-01
Etapp: Projekti lõpetamine | 1 | 0.68146 | 0.97758 | 0.5725 | 0.4165 | 0.497 | 0.2735 | bar: 2024-01-01
Juhtimine kogu projekti jooksul | 25 | Etappidesse sisse arvestatud
Koosolekud s.h. korraldamine ja ettevalmistamine | 25 | Etappidesse sisse arvestatud
Teiste infosüsteemide täiendused | 6 | 0.29167 | 0.29167 | 0.58333 | 1.6667 | 0.5 | 0 | bar: 2022-01-01 to 2022-06-01

## Hindaja1 (hidden)
| Projektijuht (h) | Analüütik(h) | Arhitekt (h) | Arendaja (h) | Testija (h) | Disainer (h) | Kokku (h)
Menetlussüsteemi arendus | 572 | 1704 | 1620 | 3906 | 1792 | 982 | 10576
Etapp: MVP Ettevalmistus | 28 | 200 | 222 | 104 | 0 | 0 | 554
Detailanalüüs - MVP jaoks |  | 200 |  |  |  |  | 200
Tööde nimekirja ("backlog") loomine täpsustamine |  |  | 80 |  |  |  | 80
Arendustegevuste ettevalmistamine
Õiguste ja ligipääsude hankimine meeskonnaliikmetele | 8 | [5 empty] | 8
E-ehituse platvormi, Ehitisregistri jms süsteemidega tehniline tutvumine |  |  | 40 | 80 |  |  | 120
Tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine | [6 empty] | 0
Testistrateegia loomine | [6 empty] | 0
Arenduskeskkondade seadistamine
Testkeskkond |  |  | 40 |  |  |  | 40
Arenduskeskkonnad |  |  |  | 24 |  |  | 24
Ettevalmistavad tegevused MFN-st
MFN #14: Jira ettevalmistamine | 20 | [5 empty] | 20
MFN #15: Git-i ettevalmistamine |  |  | 2 |  |  |  | 2
MFN #15, #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart, Sonarqube ja Eslint seadistamine |  |  | 60 |  |  |  | 60
MFN #38: Testilugude ja testiplaani loomine | [6 empty] | 0
Etapp: MVP arendus | 0 | 106 | 180 | 544 | 152 | 80 | 1062
Detailanalüüs - MVP ja toote jaoks | [6 empty] | 0
Arhitektuuri realiseerimine
Planeerimisteenuse arendus
Planeeringute menetluse teenuse arendus |  |  | 16 | 32 |  |  | 48
Planeeringute kasutajaliidese arendus |  |  | 16 | 32 |  |  | 48
Asünkroonsete protsesside töötlemise teenuse arendus |  |  | 8 | 16 |  |  | 24
Kaarditeenuste proxy arendus | [6 empty] | 0
RabbitMQ sõnumiteenuse arendus |  |  |  | 0 |  |  | 0
PostgreSQL + PostGIS andmebaasi arendus | [6 empty] | 0
Hädavajalike liidestuste arendus
2D kaardi komponendi liidestus ja arendus | [6 empty] | 0
Planeeringute andmekogu liidestus |  | 8 | 16 | 40 | 8 |  | 72
X-tee liidestuste API baasfunktsionaalsus |  | 8 | 4 | 32 | 8 |  | 52
Rahvastikuregister x-tee liidestus |  | 8 | 4 | 32 | 8 |  | 52
E-kinnistusraamat x-tee liidestus |  | 8 | 4 | 32 | 8 |  | 52
E-äriregister x-tee liidestus |  | 8 | 4 | 32 | 8 |  | 52
Dokumendihoidla liidestus |  | 8 | 16 | 32 | 8 |  | 64
Autentimis- ja autoriseerimissüsteemi arendus ja liidestus |  | 8 | 16 | 32 | 8 |  | 64
Tööd stiiliraamatust (Eeldame, et projekti alguseks on kõik põhikomponendid olemas.)
Olemasolevate kasutajaliidese komponentide ajakohastamine |  | 16 | 8 |  |  |  | 24
Uute kasutajaliidese komponentide arendus
Ajajoone komponendi arendus |  | 8 | 4 | 40 | 16 | 16 | 84
Muude uute komponentide arenduse puhver |  | 24 | 16 | 160 | 64 | 64 | 328
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine |  |  | 8 | 16 |  |  | 24
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. |  |  | 40 |  |  |  | 40
MFN #28: /version "route" arendus K8s "liveness probe"-i jaoks. | [6 empty] | 0
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | [6 empty] | 0
MFN #32: Eksisteeriva faililao teenusega liidestamine. | [6 empty] | 0
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. Rakenduse testimine Katalon testidega. | [6 empty] | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. |  | 2 |  | 16 | 16 |  | 34
Kasutuslugude arendus
Soovitud funktsionaalsus ootab kliendi sisendit | [6 empty] | 0
Etapp: Tootearenduse ettevalmistus | 16 | 104 | 56 | 80 | 0 | 0 | 256
MVP Testimine lõppkasutajatega |  | 32 |  |  |  |  | 32
Funktsionaalsuste prioritiseerimine | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24
Tootearenduse planeerimine | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24
Testiplaanide koostamine | [6 empty] | 0
Detailanalüüs
Teiste süsteemide täiendusvajadused
Kultuurimälestiste register - detailanalüüs ja võib-olla WFS teenuse loomine kui muud allikad neid andmeid ära ei kata |  | 8 |  |  |  |  | 8
EELIS - detailanalüüs selgitamaks välja, kas neid andmeid on vaja |  | 8 |  |  |  |  | 8
E-Rahvastikuregister - detailanalüüs kinnistuomaniku kontaktandmete leidmiseks |  | 8 |  |  |  |  | 8
Ehitisregister |  | 8 |  |  |  |  | 8
TEET |  | 8 |  |  |  |  | 8
Teeregister |  | 8 |  |  |  |  | 8
KOTKAS |  | 8 |  |  |  |  | 8
Tehnilise võla lahendamine |  |  | 40 | 80 |  |  | 120
Etapp: Tootearendus | 8 | 932 | 824 | 2824 | 1328 | 808 | 6724
Detailanalüüs
Tootearenduse tööde täpsustamine |  | 8 | 8 |  |  |  | 16
Seotud süsteemide andmete kvaliteedi jms hindamine |  | 8 | 8 |  |  |  | 16
Liidestuste arendus
3D kaksiku liidestus |  | 32 | 32 | 120 | 32 |  | 216
Riigi kinnisvara registri liidestus |  | 8 | 4 | 16 | 4 |  | 32
Kultuurimälestiste registri liidestus |  | 8 | 4 | 16 | 4 |  | 32
Teeregistri liidestus |  | 8 | 4 | 16 | 4 |  | 32
Ehitisregistri liidestus |  | 8 | 4 | 16 | 4 |  | 32
Pakutavate x-tee teenuste arendus |  | 8 | 16 | 40 | 8 |  | 72
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine |  |  | 16 | 32 |  |  | 48
MFN #2: WCAG 2.0 taseme AA arendus ja testimine. |  | 32 | 32 | 80 | 32 | 32 | 208
MFN #3: Erinevate veebilehitsejate toe arendamine ja testimine. |  |  | 16 | 80 | 80 |  | 176
MFN #4: HTML, CSS ja JS valideerimine ja kvaliteedi vigade parandamine. |  |  | 8 | 40 |  |  | 48
MFN #5: Kasutajaliidese adaptiivsuse disain, arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #6: Disainimuudatuste kooskõlastamine tellijaga. | 8 | 8 |  |  |  | 32 | 48
MFN #7, #8, #9, #10, #11: Kasutajaliidese komponentide edasiarendused ja dokumenteerimine vastavalt stiiliraamatule. |  | 8 | 8 | 32 | 8 | 32 | 88
MFN #12: 2 viimase ID-kaardi tarkvara versiooni testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #13: TARA liidestuse arendus ja testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. |  |  | 40 |  |  |  | 40
MFN #17: Google Analytics kasutusele võtmine ja testimine. |  | 32 | 8 | 40 | 40 |  | 120
MFN #18, #19: Veebilehtede <1s laadimisaja tagamine ja mõõtmine. Katalon testide loomine laadimiseaegade kontrollimiseks. |  |  | 32 | 160 | 80 |  | 272
MFN #20: Isikuandmete kaitse detailanalüüs. |  | 16 | 8 |  |  |  | 24
MFN #21: OWASP praktikate detailanalüüs, rakendamine ja testimine. 67 dokumendist vaja valida olulised nõuded, koostada "checklist", jälgida täitmist regulaarselt. |  |  | 40 | 80 | 80 |  | 200
MFN #22: Paroolide salvestamine krüpteeritud kujul. Nõude täitmist tuleb kontrollida seadistusfailide jms juures. |  |  | 16 | 32 | 4 |  | 52
MFN #23: Sessioonide arvu piiramine kasutaja kohta. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) |  |  | 8 |  |  |  | 8
MFN #24: HTTPS kasutaja ja rakenduse vahel. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) |  |  | 16 |  |  |  | 16
MFN #25: ISKE turvaklassile vastavuse detailanalüüs, arendus ja testimine. |  | 8 | 16 | 80 | 32 |  | 136
MFN #27: Denial-Of-Service (DOS), Cross-Site-Scripting (XSS), Brute Force ja SQL/NoSQL Injection rünnakute vastu turvamine, arendus ja testimine. |  |  | 32 | 32 | 40 |  | 104
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | [6 empty] | 0
MFN #30: Andmebaasi muudatuste haldus. |  |  | 16 | 80 |  |  | 96
MFN #33: Logimise seadistamine, arendus ja testimine vastavalt isikukaitseseaduse §36-le. |  | 4 | 8 | 16 | 8 |  | 36
MFN #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart ja Eslint haldus. |  |  | 40 | 40 |  |  | 80
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. |  |  |  |  | 160 |  | 160
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. |  | 32 |  |  |  |  | 32
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. |  |  | 32 |  |  |  | 32
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. |  |  |  | 0 |  |  | 0
MFN #??: Mitmekeelsuse toe arendus. Vajadusel tesktide tõlkimine soovitud keeltesse. |  |  |  | 0 |  |  | 0
Kasutuslugude arendus (Osad kasutuslood tõstaks siit MVP etappi kui klient need välja valib.)
Etappide ülesed kasutuslood
KL1 Volituse andmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL2 Olemasoleva volituse muutmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL3 Esitatud sisendile seisukoha andmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL4 Eelnõu koostamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL5 Konkreetse piirkonna planeeringute kohta teavituste tellimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL6 Registri andmete põhjal konkreetse planeeringuga mõjutatud isikute pärimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL7 Planeeringuga seotud teavituste automaatne koostamine ja saatmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL8 Planeeringuga seotud automaatsete teavituste haldamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL9 Planeeringuga seotud failide üleslaadimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL10 Menetlusega seotud isikutele ülesannete loomine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Planeeringu algatamise etapp
KL11 Planeeringu algatusettepaneku taotluse esitamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL12 Automaatselt genereeritud planeeringu skeemi muutmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL13 Planeeringu skeemi joonistamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL14 KSH eelhinnangu koostamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL15 Algatamis tingimuste koostamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL16 Kaasatavate ja koostöö tegijate määramine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL17 Lähteseisukohtade koostamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL18 Planeeringu algatamise otsuse vormi täitmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Planeeringu koostamise etapp
KL19 Kasutajale planeeringu tööruumile ligipääsu andmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL20 Planeeringuala kohta ruumiandmete pärimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL21 Planeeringuala kohta täiendavate ruumiandmete küsimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL22 Planeeringu eskiisi loomine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL23 Planeeringu eskiisist muudetava versiooni loomine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL24 Planeeringu eskiisi täiendamine/muutmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL25 Planeeringu eskiisist planeeringulahenduse koostamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL26 Planeeringulahenduse üles laadimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL27 Planeeringulahenduse seletuskirja koostamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL28 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse küsimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL29 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse küsimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL30 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse andmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL31 Siseste kooskõlastuste/arvamuste haldamine - asutuse ametliku seisukoha vormistamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Planeeringulahenduse kooskõlastamiseks juhiste kuvamine |  | 8 | 4 | 24 | 8 | 8 | 52
KL32 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse andmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL33 Kooskõlastuste ja arvamuste märkuste haldamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Planeeringu vastuvõtmise etapp
KL34 Planeeringu vastuvõtmise otsuse vormi täitmine |  | 8 | 4 | 32 | 12 | 16 | 72
Planeeringu avalikustamise etapp
KL35 Planeeringu saatmine arvamuse avaldamiseks |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL36 Planeeringu kohta arvamuse avaldamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL37 Esitatud arvamuste haldamine - sarnaste arvamuste grupeerimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL38 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuse sisu anonümiseerimine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL39 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuste avalikustamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL40 Planeeringule esitatud ettepanekust loobumise kinnitamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Planeeringu heakskiitmise etapp
KL41 Vahekirja koostamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
KL42 Heakskiidu andmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Planeeringu kehtestamise etapp
KL43 Planeeringu kehtestamise otsuse vormi täitmine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Planeeringu kehtestamise järgsed kasutuslood
KL44 Üldplaneeringu ülevaatamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 96
Etapp: projekti lõpetamine | 56 | 104 | 64 | 64 | 72 | 0 | 360
Lõplik üleandmine | 32 | 32 | 32 |  | 32 |  | 128
Tootestamise toetamine | [6 empty] | 0
Vigade parandamine | 16 | 32 | 32 | 64 | 40 |  | 184
Koolitused | 8 | 40 |  |  |  |  | 48
Juhtimine kogu projekti jooksul | 256 | 40 | 56 | 72 | 32 | 0 | 456
Riskide haldus - iga nädala kohta 2h | 40 | [5 empty] | 40
Ressursihaldus - iga nädala kohta 2-4h (oleneb meeskonna suurusest) | 40 | [5 empty] | 40
Tööde nimekirja haldus, prioritiseerimine ja hindamine - iga nädala kohta 4h | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 160
Töö organiseerimine ja planeerimine - iga nädala kohta 4h | 80 | [5 empty] | 80
Progressi ning kulu jälgimine ja raporteerimine - iga nädala kohta 2h | 40 | [5 empty] | 40
Tarnete tegemine | 16 |  | 16 | 32 | 32 |  | 96
Koosolekud s.h. korraldamine ja ettevalmistamine | 208 | 218 | 218 | 218 | 208 | 94 | 1164
KICK-OFF (meeskond, klient, huvitatud osapooled) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
Sprindi planeerimine (meeskond, klient) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 220
Igapäevased "stand-up" koosolekud (meeskond) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 550
Analüüsi tutvustused ja koodi ülevaatused (meeskond) |  | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 170
Sprindi ülevaatus ja demo (meeskond, klient, huvitatud osapooled) |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40
Sprindi retrospektiiv (meeskond) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 120
Projekti juhtrühma koosolekud (meeskonna juhtivad rollid, klient) | 40 | [5 empty] | 40
Teiste infosüsteemide täiendused (Soovitavalt paralleelselt ülejäänud projektiga ja valmivad enne tootearenduse etappi või selle alguses.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3D Kaksiku täiendused - puudulik dokumentatsioon ja ei oska hinnata arendusvajadusi | [6 empty] | 0
Planeeringute andmekogu täiendused - FME valideerimise töövood ja API | [6 empty] | 0
Maa-ameti KPOIS - WFS teenus vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Maa-ameti katastrikaart - WFS teenus ??? kihi vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Maa-ameti asustusüksused - WFS teenus "Asustusüksused" kihi vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Kultuurimälestiste WFS teenus

## Hindaja2 (hidden)
| Projektijuht (h) | Analüütik(h) | Arhitekt (h) | Arendaja (h) | Testija (h) | Disainer (h) | Kokku (h)
Menetlussüsteemi arendus | 1611 | 3092 | 3182 | 9530 | 3220 | 536 | 21171
Etapp: MVP Ettevalmistus | 64 | 280 | 304 | 296 | 280 | 20 | 1244
Detailanalüüs - MVP jaoks |  | 160 |  |  |  |  | 160
Tööde nimekirja ("backlog") loomine täpsustamine |  | 40 | 40 |  |  |  | 80
Arendustegevuste ettevalmistamine
Õiguste ja ligipääsude hankimine meeskonnaliikmetele | 32 | [5 empty] | 32
E-ehituse platvormi, Ehitisregistri jms süsteemidega tehniline tutvumine |  | 80 | 160 | 160 | 40 | 20 | 460
Tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine |  |  | 16 | 16 |  |  | 32
Testistrateegia loomine |  |  |  |  | 80 |  | 80
Arenduskeskkondade seadistamine
Testkeskkond |  |  | 40 |  |  |  | 40
Arenduskeskkonnad |  |  |  | 40 |  |  | 40
Ettevalmistavad tegevused MFN-st
MFN #14: Jira ettevalmistamine | 32 | [5 empty] | 32
MFN #15: Git-i ettevalmistamine |  |  | 8 |  |  |  | 8
MFN #15, #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart, Sonarqube ja Eslint seadistamine |  |  | 40 | 80 |  |  | 120
MFN #38: Testilugude ja testiplaani loomine |  |  |  |  | 160 |  | 160
Etapp: MVP arendus | 0 | 292 | 408 | 1248 | 376 | 160 | 2484
Detailanalüüs - MVP ja toote jaoks | [6 empty] | 0
Arhitektuuri realiseerimine
Planeerimisteenuse arendus
Planeeringute menetluse teenuse arendus |  | 8 | 16 | 40 | 16 |  | 80
Planeeringute kasutajaliidese arendus |  | 8 | 16 | 40 | 16 | 80 | 160
Asünkroonsete protsesside töötlemise teenuse arendus |  | 8 | 16 | 40 | 16 |  | 80
Kaarditeenuste proxy arendus |  | 8 | 16 | 40 | 8 |  | 72
RabbitMQ sõnumiteenuse arendus |  | 8 | 32 | 40 | 8 |  | 88
PostgreSQL + PostGIS andmebaasi arendus |  | 80 | 32 | 40 | 8 |  | 160
Hädavajalike liidestuste arendus
2D kaardi komponendi liidestus ja arendus |  | 8 | 8 | 160 | 24 |  | 200
Planeeringute andmekogu liidestus |  | 8 | 8 | 40 | 16 |  | 72
Rahvastikuregister x-tee liidestus |  | 4 | 8 | 40 | 8 |  | 60
E-kinnistusraamat x-tee liidestus |  | 4 | 8 | 40 | 8 |  | 60
E-äriregister x-tee liidestus |  | 4 | 8 | 40 | 8 |  | 60
Dokumendihoidla liidestus |  | 8 | 8 | 40 | 16 |  | 72
Autentimis- ja autoriseerimissüsteemi arendus ja liidestus |  | 8 | 8 | 40 | 8 |  | 64
Tööd stiiliraamatust (Eeldame, et projekti alguseks on kõik põhikomponendid olemas.)
Olemasolevate kasutajaliidese komponentide ajakohastamine |  | 16 | 8 | 40 | 16 |  | 80
Uute kasutajaliidese komponentide arendus
Ajajoone komponendi arendus |  | 24 | 16 | 120 | 24 | 24 | 208
Muude uute komponentide arenduse puhver |  | 40 | 40 | 240 | 56 | 40 | 416
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine |  |  | 40 | 80 |  |  | 120
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. |  |  | 16 | 16 |  |  | 32
MFN #28: /version "route" arendus K8s "liveness probe"-i jaoks. |  | 4 | 8 | 40 | 8 |  | 60
MFN #29: Riigipilve kasutamine. |  | 4 | 40 | 40 |  |  | 84
MFN #32: Eksisteeriva faililao teenusega liidestamine. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. Rakenduse testimine Katalon testidega. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. |  | 40 | 16 |  | 80 | 16 | 152
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. |  |  | 32 |  | 16 |  | 48
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. |  |  | 8 | 32 | 16 |  | 56
Kasutuslugude arendus
Soovitud funktsionaalsus ootab kliendi sisendit | [6 empty] | 0
Etapp: Tootearenduse ettevalmistus | 80 | 400 | 120 | 320 | 120 | 40 | 1080
MVP Testimine lõppkasutajatega |  | 40 |  |  | 40 | 40 | 120
Funktsionaalsuste prioritiseerimine | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 120
Tootearenduse planeerimine | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 120
Testiplaanide koostamine |  |  |  |  | 80 |  | 80
Detailanalüüs
Teiste süsteemide täiendusvajadused
Kultuurimälestiste register - detailanalüüs ja võib-olla WFS teenuse loomine kui muud allikad neid andmeid ära ei kata |  | 40 |  |  |  |  | 40
EELIS - detailanalüüs selgitamaks välja, kas neid andmeid on vaja |  | 40 |  |  |  |  | 40
E-Rahvastikuregister - detailanalüüs kinnistuomaniku kontaktandmete leidmiseks |  | 40 |  |  |  |  | 40
Ehitisregister |  | 40 |  |  |  |  | 40
TEET |  | 40 |  |  |  |  | 40
Teeregister |  | 40 |  |  |  |  | 40
KOTKAS |  | 40 |  |  |  |  | 40
Tehnilise võla lahendamine |  |  | 40 | 320 |  |  | 360
Etapp: Tootearendus | 0 | 1244 | 1268 | 5104 | 1588 | 260 | 9464
Detailanalüüs
Tootearenduse tööde täpsustamine |  | 160 | 160 |  |  |  | 320
Seotud süsteemide andmete kvaliteedi jms hindamine |  | 320 |  | 80 |  |  | 400
Liidestuste arendus
3D kaksiku liidestus |  | 40 | 24 | 160 | 40 |  | 264
Riigi kinnisvara registri liidestus |  | 16 | 16 | 40 | 16 |  | 88
Kultuurimälestiste registri liidestus |  | 16 | 16 | 40 | 16 |  | 88
Teeregistri liidestus |  | 16 | 16 | 40 | 16 |  | 88
Ehitisregistri liidestus |  | 16 | 16 | 40 | 16 |  | 88
Pakutavate x-tee teenuste arendus |  | 40 | 40 | 160 | 40 |  | 280
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine |  |  | 40 | 80 |  |  | 120
MFN #2: WCAG 2.0 taseme AA arendus ja testimine. |  | 24 | 16 | 80 | 40 | 24 | 184
MFN #3: Erinevate veebilehitsejate toe arendamine ja testimine. |  |  | 16 | 80 | 80 |  | 176
MFN #4: HTML, CSS ja JS valideerimine ja kvaliteedi vigade parandamine. |  |  | 8 | 40 | 40 |  | 88
MFN #5: Kasutajaliidese adaptiivsuse disain, arendus ja testimine. |  | 8 | 8 | 40 | 24 | 40 | 120
MFN #6: Disainimuudatuste kooskõlastamine tellijaga. |  | 16 |  |  |  | 16 | 32
MFN #7, #8, #9, #10, #11: Kasutajaliidese komponentide edasiarendused ja dokumenteerimine vastavalt stiiliraamatule. |  | 16 | 8 | 40 | 16 |  | 80
MFN #12: 2 viimase ID-kaardi tarkvara versiooni testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #13: TARA liidestuse arendus ja testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. |  |  | 40 |  |  |  | 40
MFN #17: Google Analytics kasutusele võtmine ja testimine. |  | 4 | 4 | 16 | 8 |  | 32
MFN #18, #19: Veebilehtede <1s laadimisaja tagamine ja mõõtmine. Katalon testide loomine laadimiseaegade kontrollimiseks. |  | 8 | 40 | 160 | 40 |  | 248
MFN #20: Isikuandmete kaitse detailanalüüs. |  | 56 | 32 | 80 | 40 |  | 208
MFN #21: OWASP praktikate detailanalüüs, rakendamine ja testimine. 67 dokumendist vaja valida olulised nõuded, koostada "checklist", jälgida täitmist regulaarselt. |  |  | 80 | 160 | 80 |  | 320
MFN #22: Paroolide salvestamine krüpteeritud kujul. Nõude täitmist tuleb kontrollida seadistusfailide jms juures. |  |  | 16 | 32 |  |  | 48
MFN #23: Sessioonide arvu piiramine kasutaja kohta. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #24: HTTPS kasutaja ja rakenduse vahel. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MFN #25: ISKE turvaklassile vastavuse detailanalüüs, arendus ja testimine. |  |  | 40 | 160 | 40 |  | 240
MFN #27: Denial-Of-Service (DOS), Cross-Site-Scripting (XSS), Brute Force ja SQL/NoSQL Injection rünnakute vastu turvamine, arendus ja testimine. |  |  | 32 | 80 | 40 |  | 152
MFN #29: Riigipilve kasutamine. |  | 4 | 40 | 40 |  |  | 84
MFN #30: Andmebaasi muudatuste haldus. |  | 4 | 16 | 80 |  |  | 100
MFN #33: Logimise seadistamine, arendus ja testimine vastavalt isikukaitseseaduse §36-le. |  | 8 | 32 | 80 | 32 |  | 152
MFN #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart ja Eslint haldus. |  |  | 40 | 80 |  |  | 120
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. |  | 16 | 40 | 240 | 240 |  | 536
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. |  | 80 | 16 |  | 80 |  | 176
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. |  |  | 40 | 16 |  |  | 56
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. |  | 8 | 8 | 40 | 24 |  | 80
MFN #??: Mitmekeelsuse toe arendus. Vajadusel tesktide tõlkimine soovitud keeltesse. |  | 8 | 8 | 40 | 80 |  | 136
Kasutuslugude arendus (Osad kasutuslood tõstaks siit MVP etappi kui klient need välja valib.)
Etappide ülesed kasutuslood
KL1 Volituse andmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL2 Olemasoleva volituse muutmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL3 Esitatud sisendile seisukoha andmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL4 Eelnõu koostamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL5 Konkreetse piirkonna planeeringute kohta teavituste tellimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL6 Registri andmete põhjal konkreetse planeeringuga mõjutatud isikute pärimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL7 Planeeringuga seotud teavituste automaatne koostamine ja saatmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL8 Planeeringuga seotud automaatsete teavituste haldamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL9 Planeeringuga seotud failide üleslaadimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL10 Menetlusega seotud isikutele ülesannete loomine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringu algatamise etapp
KL11 Planeeringu algatusettepaneku taotluse esitamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL12 Automaatselt genereeritud planeeringu skeemi muutmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL13 Planeeringu skeemi joonistamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL14 KSH eelhinnangu koostamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL15 Algatamis tingimuste koostamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL16 Kaasatavate ja koostöö tegijate määramine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL17 Lähteseisukohtade koostamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL18 Planeeringu algatamise otsuse vormi täitmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringu koostamise etapp
KL19 Kasutajale planeeringu tööruumile ligipääsu andmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL20 Planeeringuala kohta ruumiandmete pärimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL21 Planeeringuala kohta täiendavate ruumiandmete küsimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL22 Planeeringu eskiisi loomine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL23 Planeeringu eskiisist muudetava versiooni loomine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL24 Planeeringu eskiisi täiendamine/muutmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL25 Planeeringu eskiisist planeeringulahenduse koostamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL26 Planeeringulahenduse üles laadimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL27 Planeeringulahenduse seletuskirja koostamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL28 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse küsimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL29 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse küsimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL30 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse andmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL31 Siseste kooskõlastuste/arvamuste haldamine - asutuse ametliku seisukoha vormistamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringulahenduse kooskõlastamiseks juhiste kuvamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL32 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse andmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL33 Kooskõlastuste ja arvamuste märkuste haldamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringu vastuvõtmise etapp
KL34 Planeeringu vastuvõtmise otsuse vormi täitmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringu avalikustamise etapp
KL35 Planeeringu saatmine arvamuse avaldamiseks |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL36 Planeeringu kohta arvamuse avaldamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL37 Esitatud arvamuste haldamine - sarnaste arvamuste grupeerimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL38 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuse sisu anonümiseerimine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL39 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuste avalikustamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL40 Planeeringule esitatud ettepanekust loobumise kinnitamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringu heakskiitmise etapp
KL41 Vahekirja koostamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
KL42 Heakskiidu andmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringu kehtestamise etapp
KL43 Planeeringu kehtestamise otsuse vormi täitmine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Planeeringu kehtestamise järgsed kasutuslood
KL44 Üldplaneeringu ülevaatamine |  | 8 | 8 | 64 | 12 | 4 | 96
Etapp: projekti lõpetamine | 88 | 192 | 96 | 120 | 112 | 56 | 664
Lõplik üleandmine | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 200
Tootestamise toetamine | 16 | 40 | 40 | 40 |  |  | 136
Vigade parandamine | 16 | 32 | 16 | 80 | 40 | 16 | 200
Koolitused | 16 | 80 |  |  | 32 |  | 128
Juhtimine kogu projekti jooksul | 680 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1040
Riskide haldus - iga nädala kohta 2h | 40 | [5 empty] | 40
Ressursihaldus - iga nädala kohta 2-4h (oleneb meeskonna suurusest) | 40 | [5 empty] | 40
Tööde nimekirja haldus, prioritiseerimine ja hindamine - iga nädala kohta 4h | 160 | [5 empty] | 160
Töö organiseerimine ja planeerimine - iga nädala kohta 4h | 160 | [5 empty] | 160
Progressi ning kulu jälgimine ja raporteerimine - iga nädala kohta 2h | 160 | [5 empty] | 160
Tarnete tegemine | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 480
Koosolekud s.h. korraldamine ja ettevalmistamine | 451 | 316 | 346 | 882 | 304 | 0 | 2299 | Sprintide arv: | 30
KICK-OFF (meeskond, klient, huvitatud osapooled) | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 |  | 64
Sprindi planeerimine (meeskond, klient) | 90 | 60 | 60 | 180 | 60 |  | 450
Igapäevased "stand-up" koosolekud (meeskond) | 90 | 60 | 60 | 180 | 60 |  | 450
Analüüsi tutvustused ja koodi ülevaatused (meeskond) |  | 90 | 120 | 240 | 90 |  | 540
Sprindi ülevaatus ja demo (meeskond, klient, huvitatud osapooled) | 90 | 60 | 60 | 180 | 60 |  | 450
Sprindi retrospektiiv (meeskond) | 45 | 30 | 30 | 90 | 30 |  | 225
Projekti juhtrühma koosolekud (meeskonna juhtivad rollid, klient) | 120 | [5 empty] | 120
Teiste infosüsteemide täiendused (Soovitavalt paralleelselt ülejäänud projektiga ja valmivad enne tootearenduse etappi või selle alguses.) | 248 | 248 | 520 | 1440 | 440 | 0 | 2896
3D Kaksiku täiendused - puudulik dokumentatsioon ja ei oska hinnata arendusvajadusi | 32 | 32 | 80 | 320 | 80 |  | 544
Planeeringute andmekogu täiendused - FME valideerimise töövood ja API | 120 | 120 | 320 | 640 | 240 |  | 1440
Maa-ameti KPOIS - WFS teenus vektorandmete pärimiseks | 32 | 32 | 40 | 160 | 40 |  | 304
Maa-ameti katastrikaart - WFS teenus ??? kihi vektorandmete pärimiseks | 32 | 32 | 40 | 160 | 40 |  | 304
Maa-ameti asustusüksused - WFS teenus "Asustusüksused" kihi vektorandmete pärimiseks | 32 | 32 | 40 | 160 | 40 |  | 304
Kultuurimälestiste WFS teenus | 32 | 32 | 40 | 160 | 40

## Hindaja3 (hidden)
| Projektijuht (h) | Analüütik(h) | Arhitekt (h) | Arendaja (h) | Testija (h) | Disainer (h) | Kokku (h)
Menetlussüsteemi arendus | 0 | 0 | 528 | 1008 | 0 | 0 | 1536
Etapp: MVP Ettevalmistus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detailanalüüs - MVP jaoks | [6 empty] | 0
Tööde nimekirja ("backlog") loomine täpsustamine | [6 empty] | 0
Arendustegevuste ettevalmistamine
Õiguste ja ligipääsude hankimine meeskonnaliikmetele | [6 empty] | 0
E-ehituse platvormi, Ehitisregistri jms süsteemidega tehniline tutvumine | [6 empty] | 0
Tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine | [6 empty] | 0
Testistrateegia loomine | [6 empty] | 0
Arenduskeskkondade seadistamine
Testkeskkond | [6 empty] | 0
Arenduskeskkonnad | [6 empty] | 0
Ettevalmistavad tegevused MFN-st
MFN #14: Jira ettevalmistamine | [6 empty] | 0
MFN #15: Git-i ettevalmistamine | [6 empty] | 0
MFN #15, #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart, Sonarqube ja Eslint seadistamine | [6 empty] | 0
MFN #38: Testilugude ja testiplaani loomine | [6 empty] | 0
Etapp: MVP arendus | 0 | 0 | 348 | 500 | 0 | 0 | 848
Detailanalüüs - MVP ja toote jaoks |  |  | 80 |  |  |  | 80
Arhitektuuri realiseerimine
Planeerimisteenuse arendus
Planeeringute menetluse teenuse arendus |  |  | 16 | 24 |  |  | 40
Planeeringute kasutajaliidese arendus |  |  | 16 | 24 |  |  | 40
Asünkroonsete protsesside töötlemise teenuse arendus | [6 empty] | 0
GeoServeri kihtide/stiilide defineerimine |  |  | 16 | 80 |  |  | 96
Kaarditeenuste proxy arendus |  |  | 8 | 16 |  |  | 24
RabbitMQ sõnumiteenuse arendus | [6 empty] | 0
PostgreSQL + PostGIS andmebaasi arendus |  |  | 60 | 100 |  |  | 160
Hädavajalike liidestuste arendus
2D kaardi komponendi liidestus ja arendus |  |  | 100 | 200 |  |  | 300
Planeeringute andmekogu liidestus |  |  | 20 |  |  |  | 20
Rahvastikuregister x-tee liidestus | [6 empty] | 0
E-kinnistusraamat x-tee liidestus |  |  | 16 | 24 |  |  | 40
E-äriregister x-tee liidestus |  |  | 16 | 32 |  |  | 48
Dokumendihoidla liidestus | [6 empty] | 0
Autentimis- ja autoriseerimissüsteemi arendus ja liidestus | [6 empty] | 0
Tööd stiiliraamatust (Eeldame, et projekti alguseks on kõik põhikomponendid olemas.)
Olemasolevate kasutajaliidese komponentide ajakohastamine | [6 empty] | 0
Uute kasutajaliidese komponentide arendus
Ajajoone komponendi arendus | [6 empty] | 0
Muude uute komponentide arenduse puhver | [6 empty] | 0
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine | [6 empty] | 0
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. | [6 empty] | 0
MFN #28: /version "route" arendus K8s "liveness probe"-i jaoks. | [6 empty] | 0
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | [6 empty] | 0
MFN #32: Eksisteeriva faililao teenusega liidestamine. | [6 empty] | 0
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. Rakenduse testimine Katalon testidega. | [6 empty] | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. | [6 empty] | 0
Kasutuslugude arendus
Soovitud funktsionaalsus ootab kliendi sisendit | [6 empty] | 0
Etapp: Tootearenduse ettevalmistus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVP Testimine lõppkasutajatega | [6 empty] | 0
Funktsionaalsuste prioritiseerimine | [6 empty] | 0
Tootearenduse planeerimine | [6 empty] | 0
Testiplaanide koostamine | [6 empty] | 0
Detailanalüüs
Teiste süsteemide täiendusvajadused
Kultuurimälestiste register - detailanalüüs ja võib-olla WFS teenuse loomine kui muud allikad neid andmeid ära ei kata | [6 empty] | 0
EELIS - detailanalüüs selgitamaks välja, kas neid andmeid on vaja | [6 empty] | 0
E-Rahvastikuregister - detailanalüüs kinnistuomaniku kontaktandmete leidmiseks | [6 empty] | 0
Ehitisregister | [6 empty] | 0
TEET | [6 empty] | 0
Teeregister | [6 empty] | 0
KOTKAS | [6 empty] | 0
Tehnilise võla lahendamine | [6 empty] | 0
Etapp: Tootearendus | 0 | 0 | 180 | 508 | 0 | 0 | 688
Detailanalüüs
Tootearenduse tööde täpsustamine | [6 empty] | 0
Seotud süsteemide andmete kvaliteedi jms hindamine | [6 empty] | 0
Liidestuste arendus
3D kaksiku liidestus | [6 empty] | 0
Riigi kinnisvara registri liidestus |  |  | 16 | 32 |  |  | 48
Kultuurimälestiste registri liidestus | [6 empty] | 0
Teeregistri liidestus | [6 empty] | 0
Ehitisregistri liidestus | [6 empty] | 0
Pakutavate x-tee teenuste arendus |  |  | 40 | 100 |  |  | 140
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine | [6 empty] | 0
MFN #2: WCAG 2.0 taseme AA arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #3: Erinevate veebilehitsejate toe arendamine ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #4: HTML, CSS ja JS valideerimine ja kvaliteedi vigade parandamine. | [6 empty] | 0
MFN #5: Kasutajaliidese adaptiivsuse disain, arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #6: Disainimuudatuste kooskõlastamine tellijaga. | [6 empty] | 0
MFN #7, #8, #9, #10, #11: Kasutajaliidese komponentide edasiarendused ja dokumenteerimine vastavalt stiiliraamatule. | [6 empty] | 0
MFN #12: 2 viimase ID-kaardi tarkvara versiooni testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #13: TARA liidestuse arendus ja testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. | [6 empty] | 0
MFN #17: Google Analytics kasutusele võtmine ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #18, #19: Veebilehtede <1s laadimisaja tagamine ja mõõtmine. Katalon testide loomine laadimiseaegade kontrollimiseks. | [6 empty] | 0
MFN #20: Isikuandmete kaitse detailanalüüs. | [6 empty] | 0
MFN #21: OWASP praktikate detailanalüüs, rakendamine ja testimine. 67 dokumendist vaja valida olulised nõuded, koostada "checklist", jälgida täitmist regulaarselt. | [6 empty] | 0
MFN #22: Paroolide salvestamine krüpteeritud kujul. Nõude täitmist tuleb kontrollida seadistusfailide jms juures. | [6 empty] | 0
MFN #23: Sessioonide arvu piiramine kasutaja kohta. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #24: HTTPS kasutaja ja rakenduse vahel. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #25: ISKE turvaklassile vastavuse detailanalüüs, arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #27: Denial-Of-Service (DOS), Cross-Site-Scripting (XSS), Brute Force ja SQL/NoSQL Injection rünnakute vastu turvamine, arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | [6 empty] | 0
MFN #30: Andmebaasi muudatuste haldus. | [6 empty] | 0
MFN #33: Logimise seadistamine, arendus ja testimine vastavalt isikukaitseseaduse §36-le. | [6 empty] | 0
MFN #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart ja Eslint haldus. | [6 empty] | 0
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. | [6 empty] | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. | [6 empty] | 0
MFN #??: Mitmekeelsuse toe arendus. Vajadusel tesktide tõlkimine soovitud keeltesse. | [6 empty] | 0
Kasutuslugude arendus (Osad kasutuslood tõstaks siit MVP etappi kui klient need välja valib.)
Etappide ülesed kasutuslood
KL1 Volituse andmine | [6 empty] | 0
KL2 Olemasoleva volituse muutmine | [6 empty] | 0
KL3 Esitatud sisendile seisukoha andmine | [6 empty] | 0
KL4 Eelnõu koostamine | [6 empty] | 0
KL5 Konkreetse piirkonna planeeringute kohta teavituste tellimine |  |  | 8 | 16 |  |  | 24
KL6 Registri andmete põhjal konkreetse planeeringuga mõjutatud isikute pärimine |  |  | 16 | 40 |  |  | 56
KL7 Planeeringuga seotud teavituste automaatne koostamine ja saatmine | [6 empty] | 0
KL8 Planeeringuga seotud automaatsete teavituste haldamine | [6 empty] | 0
KL9 Planeeringuga seotud failide üleslaadimine | [6 empty] | 0
KL10 Menetlusega seotud isikutele ülesannete loomine | [6 empty] | 0
Planeeringu algatamise etapp
KL11 Planeeringu algatusettepaneku taotluse esitamine |  |  | 16 | 40 |  |  | 56
KL12 Automaatselt genereeritud planeeringu skeemi muutmine |  |  | 4 | 16 |  |  | 20
KL13 Planeeringu skeemi joonistamine |  |  | 4 | 16 |  |  | 20
KL14 KSH eelhinnangu koostamine | [6 empty] | 0
KL15 Algatamis tingimuste koostamine | [6 empty] | 0
KL16 Kaasatavate ja koostöö tegijate määramine | [6 empty] | 0
KL17 Lähteseisukohtade koostamine | [6 empty] | 0
KL18 Planeeringu algatamise otsuse vormi täitmine | [6 empty] | 0
Planeeringu koostamise etapp
KL19 Kasutajale planeeringu tööruumile ligipääsu andmine | [6 empty] | 0
KL20 Planeeringuala kohta ruumiandmete pärimine |  |  | 8 | 24 |  |  | 32
KL21 Planeeringuala kohta täiendavate ruumiandmete küsimine |  |  | 16 | 40 |  |  | 56
KL22 Planeeringu eskiisi loomine |  |  | 8 | 24 |  |  | 32
KL23 Planeeringu eskiisist muudetava versiooni loomine |  |  | 4 | 16 |  |  | 20
KL24 Planeeringu eskiisi täiendamine/muutmine |  |  | 8 | 24 |  |  | 32
KL25 Planeeringu eskiisist planeeringulahenduse koostamine |  |  | 16 | 40 |  |  | 56
KL26 Planeeringulahenduse üles laadimine |  |  | 16 | 80 |  |  | 96
KL27 Planeeringulahenduse seletuskirja koostamine | [6 empty] | 0
KL28 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse küsimine | [6 empty] | 0
KL29 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse küsimine | [6 empty] | 0
KL30 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse andmine | [6 empty] | 0
KL31 Siseste kooskõlastuste/arvamuste haldamine - asutuse ametliku seisukoha vormistamine | [6 empty] | 0
Planeeringulahenduse kooskõlastamiseks juhiste kuvamine | [6 empty] | 0
KL32 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse andmine | [6 empty] | 0
KL33 Kooskõlastuste ja arvamuste märkuste haldamine | [6 empty] | 0
Planeeringu vastuvõtmise etapp
KL34 Planeeringu vastuvõtmise otsuse vormi täitmine | [6 empty] | 0
Planeeringu avalikustamise etapp
KL35 Planeeringu saatmine arvamuse avaldamiseks | [6 empty] | 0
KL36 Planeeringu kohta arvamuse avaldamine | [6 empty] | 0
KL37 Esitatud arvamuste haldamine - sarnaste arvamuste grupeerimine | [6 empty] | 0
KL38 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuse sisu anonümiseerimine | [6 empty] | 0
KL39 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuste avalikustamine | [6 empty] | 0
KL40 Planeeringule esitatud ettepanekust loobumise kinnitamine | [6 empty] | 0
Planeeringu heakskiitmise etapp
KL41 Vahekirja koostamine | [6 empty] | 0
KL42 Heakskiidu andmine | [6 empty] | 0
Planeeringu kehtestamise etapp
KL43 Planeeringu kehtestamise otsuse vormi täitmine | [6 empty] | 0
Planeeringu kehtestamise järgsed kasutuslood
KL44 Üldplaneeringu ülevaatamine | [6 empty] | 0
Etapp: projekti lõpetamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lõplik üleandmine | [6 empty] | 0
Tootestamise toetamine | [6 empty] | 0
Vigade parandamine | [6 empty] | 0
Koolitused | [6 empty] | 0
Juhtimine kogu projekti jooksul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riskide haldus - iga nädala kohta 2h | [6 empty] | 0
Ressursihaldus - iga nädala kohta 2-4h (oleneb meeskonna suurusest) | [6 empty] | 0
Tööde nimekirja haldus, prioritiseerimine ja hindamine - iga nädala kohta 4h | [6 empty] | 0
Töö organiseerimine ja planeerimine - iga nädala kohta 4h | [6 empty] | 0
Progressi ning kulu jälgimine ja raporteerimine - iga nädala kohta 2h | [6 empty] | 0
Tarnete tegemine | [6 empty] | 0
Koosolekud s.h. korraldamine ja ettevalmistamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KICK-OFF (meeskond, klient, huvitatud osapooled) | [6 empty] | 0
Sprindi planeerimine (meeskond, klient) | [6 empty] | 0
Igapäevased "stand-up" koosolekud (meeskond) | [6 empty] | 0
Analüüsi tutvustused ja koodi ülevaatused (meeskond) | [6 empty] | 0
Sprindi ülevaatus ja demo (meeskond, klient, huvitatud osapooled) | [6 empty] | 0
Sprindi retrospektiiv (meeskond) | [6 empty] | 0
Projekti juhtrühma koosolekud (meeskonna juhtivad rollid, klient) | [6 empty] | 0
Teiste infosüsteemide täiendused (Soovitavalt paralleelselt ülejäänud projektiga ja valmivad enne tootearenduse etappi või selle alguses.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3D Kaksiku täiendused - puudulik dokumentatsioon ja ei oska hinnata arendusvajadusi | [6 empty] | 0
Planeeringute andmekogu täiendused - FME valideerimise töövood ja API | [6 empty] | 0
Maa-ameti KPOIS - WFS teenus vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Maa-ameti katastrikaart - WFS teenus ??? kihi vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Maa-ameti asustusüksused - WFS teenus "Asustusüksused" kihi vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Kultuurimälestiste WFS teenus

## Hindaja4 (hidden)
| Projektijuht (h) | Analüütik(h) | Arhitekt (h) | Arendaja (h) | Testija (h) | Disainer (h) | Kokku (h)
Menetlussüsteemi arendus | 1942 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616
Etapp: MVP Ettevalmistus | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Detailanalüüs - MVP jaoks | [6 empty] | 0
Andmekooseisude analüüs - intervjuud andmevaldajatega, klassidiagrammide loomine, andmeobjektide kirjelduste loomine. Andmete kvaliteedi hinnang |  | 140 |  |  |  |  | 140
Andmevahetusliideste spetsifikatsioonide loomine - pole ise neid enne kirjutanud, ei oska väga adekvaatselt hinnata seda |  | 40 |  |  |  |  | 40
Tööprotsesside täiendamine (eelkõige eriplaneeringu osas) |  | 40 |  |  |  |  | 40
Süsteemis osalevate rollide kirjeldamine ja CRUD maatriksi loomine |  | 40 |  |  |  |  | 40
Menetlussüsteemi olekute ja olekumuutuste kirjeldamine, olekudiagrammi loomine |  | 20 |  |  |  |  | 20
Tööde nimekirja ("backlog") loomine täpsustamine |  | 20 |  |  |  |  | 20
Arendustegevuste ettevalmistamine
Õiguste ja ligipääsude hankimine meeskonnaliikmetele | [6 empty] | 0
E-ehituse platvormi, Ehitisregistri jms süsteemidega tehniline tutvumine | [6 empty] | 0
Tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine | [6 empty] | 0
Testistrateegia loomine | [6 empty] | 0
Arenduskeskkondade seadistamine
Testkeskkond | [6 empty] | 0
Arenduskeskkonnad | [6 empty] | 0
Ettevalmistavad tegevused MFN-st
MFN #14: Jira ettevalmistamine | [6 empty] | 0
MFN #15: Git-i ettevalmistamine | [6 empty] | 0
MFN #15, #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart, Sonarqube ja Eslint seadistamine | [6 empty] | 0
MFN #38: Testilugude ja testiplaani loomine | [6 empty] | 0
Etapp: MVP arendus | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
Detailanalüüs - MVP ja toote jaoks | [6 empty] | 0
MVP kooseisu kuuluvate kasutuslugude süsteemi taseme vaate kirjeldamine (6h kaustusloo kohta) |  | 206 |  |  |  |  | 206
Funktsionaalsuste prioritiseerimine |  | 8 |  |  |  |  | 8
Puhver - andmekooseisude ja klassidiagrammide täiendamine, rollide kirjelduste täiendamine, olekudiagrammide täiendamine |  | 40 |  |  |  |  | 40
Arhitektuuri realiseerimine
Planeerimisteenuse arendus
Planeeringute menetluse teenuse arendus | [6 empty] | 0
Planeeringute kasutajaliidese arendus | [6 empty] | 0
Asünkroonsete protsesside töötlemise teenuse arendus | [6 empty] | 0
Kaarditeenuste proxy arendus | [6 empty] | 0
RabbitMQ sõnumiteenuse arendus | [6 empty] | 0
PostgreSQL + PostGIS andmebaasi arendus | [6 empty] | 0
Hädavajalike liidestuste arendus
2D kaardi komponendi liidestus ja arendus | [6 empty] | 0
Planeeringute andmekogu liidestus | [6 empty] | 0
Rahvastikuregister x-tee liidestus | [6 empty] | 0
E-kinnistusraamat x-tee liidestus | [6 empty] | 0
E-äriregister x-tee liidestus | [6 empty] | 0
Dokumendihoidla liidestus | [6 empty] | 0
Autentimis- ja autoriseerimissüsteemi arendus ja liidestus | [6 empty] | 0
Tööd stiiliraamatust (Eeldame, et projekti alguseks on kõik põhikomponendid olemas.)
Olemasolevate kasutajaliidese komponentide ajakohastamine | [6 empty] | 0
Uute kasutajaliidese komponentide arendus
Ajajoone komponendi arendus |  | 8 |  |  |  |  | 8
Muude uute komponentide arenduse puhver |  | 32 |  |  |  |  | 32
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine | [6 empty] | 0
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. | [6 empty] | 0
MFN #28: /version "route" arendus K8s "liveness probe"-i jaoks. | [6 empty] | 0
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | [6 empty] | 0
MFN #32: Eksisteeriva faililao teenusega liidestamine. | [6 empty] | 0
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. Rakenduse testimine Katalon testidega. | [6 empty] | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. | [6 empty] | 0
Kasutuslugude arendus
Soovitud funktsionaalsus ootab kliendi sisendit | [6 empty] | 0
Etapp: Tootearenduse ettevalmistus | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
MVP Testimine lõppkasutajatega | [6 empty] | 0
Toote kooseisu kuuluvate kasutuslugude süsteemi taseme vaate kirjeldamine (6h kasutusloo kohta) |  | 84 |  |  |  |  | 84
Funktsionaalsuste prioritiseerimine |  | 8 |  |  |  |  | 8
Tootearenduse planeerimine - mis tegevusi siin on mõeldud? Kas tööde nimekirja loomine? |  | 20 |  |  |  |  | 20
Testiplaanide koostamine | [6 empty] | 0
Detailanalüüs
Teiste süsteemide täiendusvajadused
Kultuurimälestiste register - detailanalüüs ja võib-olla WFS teenuse loomine kui muud allikad neid andmeid ära ei kata | [6 empty] | 0
EELIS - detailanalüüs selgitamaks välja, kas neid andmeid on vaja | [6 empty] | 0
E-Rahvastikuregister - detailanalüüs kinnistuomaniku kontaktandmete leidmiseks | [6 empty] | 0
Ehitisregister | [6 empty] | 0
TEET | [6 empty] | 0
Teeregister | [6 empty] | 0
KOTKAS | [6 empty] | 0
Tehnilise võla lahendamine | [6 empty] | 0
Etapp: Tootearendus | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
Detailanalüüs
Tootearenduse tööde täpsustamine - kas siin on mõeldud siis spekkide pealt konkreetsete tööülesannete genereerimist? Kuidas see erineb tootearenduse planeerimisest? | [6 empty] | 0
Puhver - andmekooseisude ja klassidiagrammide täiendamine, rollide kirjelduste täiendamine, olekudiagrammide täiendamine |  | 40 |  |  |  |  | 40
Liidestuste arendus
3D kaksiku liidestus | [6 empty] | 0
Riigi kinnisvara registri liidestus | [6 empty] | 0
Kultuurimälestiste registri liidestus | [6 empty] | 0
Teeregistri liidestus | [6 empty] | 0
Ehitisregistri liidestus | [6 empty] | 0
Pakutavate x-tee teenuste arendus | [6 empty] | 0
Tööd mittefunktsionaalsetest nõuetest
MFN #1: EHR / e-ehituse arhitektuurile vastavuse realiseerimine | [6 empty] | 0
MFN #2: WCAG 2.0 taseme AA arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #3: Erinevate veebilehitsejate toe arendamine ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #4: HTML, CSS ja JS valideerimine ja kvaliteedi vigade parandamine. | [6 empty] | 0
MFN #5: Kasutajaliidese adaptiivsuse disain, arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #6: Disainimuudatuste kooskõlastamine tellijaga. | [6 empty] | 0
MFN #7, #8, #9, #10, #11: Kasutajaliidese komponentide edasiarendused ja dokumenteerimine vastavalt stiiliraamatule. | [6 empty] | 0
MFN #12: 2 viimase ID-kaardi tarkvara versiooni testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #13: TARA liidestuse arendus ja testimine (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #15: Git-i kasutamine. Tehnilised tarned. Andmete korras hoidmine Git-s. | [6 empty] | 0
MFN #17: Google Analytics kasutusele võtmine ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #18, #19: Veebilehtede <1s laadimisaja tagamine ja mõõtmine. Katalon testide loomine laadimiseaegade kontrollimiseks. | [6 empty] | 0
MFN #20: Isikuandmete kaitse detailanalüüs. | [6 empty] | 0
MFN #21: OWASP praktikate detailanalüüs, rakendamine ja testimine. 67 dokumendist vaja valida olulised nõuded, koostada "checklist", jälgida täitmist regulaarselt. | [6 empty] | 0
MFN #22: Paroolide salvestamine krüpteeritud kujul. Nõude täitmist tuleb kontrollida seadistusfailide jms juures. | [6 empty] | 0
MFN #23: Sessioonide arvu piiramine kasutaja kohta. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #24: HTTPS kasutaja ja rakenduse vahel. (Eeldus: see nõue on e-ehituse platvormil juba lahendatud.) | [6 empty] | 0
MFN #25: ISKE turvaklassile vastavuse detailanalüüs, arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #27: Denial-Of-Service (DOS), Cross-Site-Scripting (XSS), Brute Force ja SQL/NoSQL Injection rünnakute vastu turvamine, arendus ja testimine. | [6 empty] | 0
MFN #29: Riigipilve kasutamine. | [6 empty] | 0
MFN #30: Andmebaasi muudatuste haldus. | [6 empty] | 0
MFN #33: Logimise seadistamine, arendus ja testimine vastavalt isikukaitseseaduse §36-le. | [6 empty] | 0
MFN #34, #35, #36, #37: Gitlab CI / CD + Docker, Rancher, Helm chart ja Eslint haldus. | [6 empty] | 0
MFN #38: Testilugude loomine ja Katalon testide loomine testilugudele. | [6 empty] | 0
MFN #39, #40, #41, #42, #43: Kasutusjuhendi loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #43: Paigaldusjuhendi ja taasteplaani loomine ja uuendamine. | [6 empty] | 0
MFN #??: Väljade, nuppude, pealkirjade, infotekstide, abitekstide ja veateadete muutmise lahenduse arendus. | [6 empty] | 0
MFN #??: Mitmekeelsuse toe arendus. Vajadusel tesktide tõlkimine soovitud keeltesse. | [6 empty] | 0
Kasutuslugude arendus (Osad kasutuslood tõstaks siit MVP etappi kui klient need välja valib.)
Etappide ülesed kasutuslood
KL1 Volituse andmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL2 Olemasoleva volituse muutmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL3 Esitatud sisendile seisukoha andmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL4 Eelnõu koostamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL5 Konkreetse piirkonna planeeringute kohta teavituste tellimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL6 Registri andmete põhjal konkreetse planeeringuga mõjutatud isikute pärimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL7 Planeeringuga seotud teavituste automaatne koostamine ja saatmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL8 Planeeringuga seotud automaatsete teavituste haldamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL9 Planeeringuga seotud failide üleslaadimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL10 Menetlusega seotud isikutele ülesannete loomine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringu algatamise etapp
KL11 Planeeringu algatusettepaneku taotluse esitamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL12 Automaatselt genereeritud planeeringu skeemi muutmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL13 Planeeringu skeemi joonistamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL14 KSH eelhinnangu koostamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL15 Algatamis tingimuste koostamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL16 Kaasatavate ja koostöö tegijate määramine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL17 Lähteseisukohtade koostamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL18 Planeeringu algatamise otsuse vormi täitmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringu koostamise etapp
KL19 Kasutajale planeeringu tööruumile ligipääsu andmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL20 Planeeringuala kohta ruumiandmete pärimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL21 Planeeringuala kohta täiendavate ruumiandmete küsimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL22 Planeeringu eskiisi loomine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL23 Planeeringu eskiisist muudetava versiooni loomine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL24 Planeeringu eskiisi täiendamine/muutmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL25 Planeeringu eskiisist planeeringulahenduse koostamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL26 Planeeringulahenduse üles laadimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL27 Planeeringulahenduse seletuskirja koostamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL28 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse küsimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL29 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse küsimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL30 Planeeringulahendusele sisese kooskõlastuse ja arvamuse andmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL31 Siseste kooskõlastuste/arvamuste haldamine - asutuse ametliku seisukoha vormistamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringulahenduse kooskõlastamiseks juhiste kuvamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL32 Planeeringulahendusele välise kooskõlastuse ja arvamuse andmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL33 Kooskõlastuste ja arvamuste märkuste haldamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringu vastuvõtmise etapp
KL34 Planeeringu vastuvõtmise otsuse vormi täitmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringu avalikustamise etapp
KL35 Planeeringu saatmine arvamuse avaldamiseks |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL36 Planeeringu kohta arvamuse avaldamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL37 Esitatud arvamuste haldamine - sarnaste arvamuste grupeerimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL38 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuse sisu anonümiseerimine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL39 Esitatud arvamuste haldamine - arvamuste avalikustamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL40 Planeeringule esitatud ettepanekust loobumise kinnitamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringu heakskiitmise etapp
KL41 Vahekirja koostamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
KL42 Heakskiidu andmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringu kehtestamise etapp
KL43 Planeeringu kehtestamise otsuse vormi täitmine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Planeeringu kehtestamise järgsed kasutuslood
KL44 Üldplaneeringu ülevaatamine |  | 2 |  |  |  |  | 2
Etapp: projekti lõpetamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lõplik üleandmine - mis tegevusi siin on ette nähtud? | [6 empty] | 0
Tootestamise toetamine | [6 empty] | 0
Vigade parandamine | [6 empty] | 0
Koolitused - eeldame, et koolitused teeb ikkagi süsteemi omanik ise. Meie võime tuge pakkuda nt esimese poole aasta jooksul? | [6 empty] | 0
Juhtimine kogu projekti jooksul | 1080 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230
Riskide haldus - iga nädala kohta 2h | 150 | [5 empty] | 150
Ressursihaldus - iga nädala kohta 2-4h (oleneb meeskonna suurusest) | 200 | [5 empty] | 200
Tööde nimekirja haldus, prioritiseerimine ja hindamine - iga nädala kohta 4h | 290 | 150 |  |  |  |  | 440
Töö organiseerimine ja planeerimine - iga nädala kohta 4h | 290 | [5 empty] | 290
Progressi ning kulu jälgimine ja raporteerimine - iga nädala kohta 2h | 150 | [5 empty] | 150
Tarnete tegemine | [6 empty] | 0
Koosolekud s.h. korraldamine ja ettevalmistamine | 862 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550
KICK-OFF (meeskond, klient, huvitatud osapooled) + projektijuhtimise kava loomine | 32 | 8 |  |  |  |  | 40
Sprindi planeerimine (meeskond, klient) - iga kahe nädala tagant 2-4h | 150 | 150 |  |  |  |  | 300
Igapäevased "stand-up" koosolekud (meeskond) - summaarne kulu ühe isiku kohta nädalas 3h | 220 | 220 |  |  |  |  | 440
Analüüsi tutvustused ja koodi ülevaatused (meeskond) | 150 | 150 |  |  |  |  | 300
Sprindi ülevaatus ja demo (meeskond, klient, huvitatud osapooled) - iga kahe nädala tagant 2h | 80 | 80 |  |  |  |  | 160
Sprindi retrospektiiv (meeskond) - iga kahe nädala tagant 2h | 80 | 80 |  |  |  |  | 160
Projekti juhtrühma koosolekud (meeskonna juhtivad rollid, klient) - eeldatavalt kord paari kuu tagant kulu 4h | 150 | [5 empty] | 150
Teiste infosüsteemide täiendused (Soovitavalt paralleelselt ülejäänud projektiga ja valmivad enne tootearenduse etappi või selle alguses.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3D Kaksiku täiendused - puudulik dokumentatsioon ja ei oska hinnata arendusvajadusi | [6 empty] | 0
Planeeringute andmekogu täiendused - FME valideerimise töövood ja API | [6 empty] | 0
Maa-ameti KPOIS - WFS teenus vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Maa-ameti katastrikaart - WFS teenus ??? kihi vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Maa-ameti asustusüksused - WFS teenus "Asustusüksused" kihi vektorandmete pärimiseks | [6 empty] | 0
Kultuurimälestiste WFS teenus